（様式第５）

 令和　　年　　月　　日

観光地・観光産業における人材不足対策事業事務局　御中

補助事業者 所在地

 名　称

 代表者

 施設名

令和６年度地域における受入環境整備促進事業補助金

（観光地・観光産業における人材不足対策事業）事故報告書

交付決定のあった標記補助金について、観光地・観光産業における人材不足対策事業に関する交付規程第１１条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告する。

記

1. 交付決定日

以下に交付決定通知書に記載の交付決定日を記載してください

令和　年　月　日

1. 申請番号

以下に交付決定通知書に記載の「K」から始まる計画・交付申請番号を記載してください

K

1. 事故の原因及び内容

以下に交付決定を受けた内容のうち、①事故の原因（例えば導入を予定している設備の製造元の工場が●●月●●日の台風で浸水したことで、製造を停止しており、●●月に製造再開の予定となった、等）、②事故の内容（導入を予定している設備の納品が●●月●●日になったことから、事業完了期限日である●●月●●日までに本補助事業を完了させることが難しくなった、等）を数値や詳細なな事故の原因及び内容の発生日、対象の製品名を含めて具体的に記載してください

※抽象的な内容の記載は認められません

1. 事故に係る金額

以下に事故が発生した物品の事業費（申請者が支払った費用）を記載してください

金　　　円

1. 事故に対する措置

以下に申請者側で事故に対して取るべき対応措置を具体的に記載してください

記載にあたっては事故原因に対してできる限り速やかに事業を完了させる対策（製造元業者に状況の確認を行い、工場の再稼働予定時期および納品時期を確認した。確認の結果、●●年●●月●●日に納品されることが確定した、等）を日付、対象の製品名を含めて具体的に記載してください

1. 事故が補助事業に及ぼす影響

以下に事故が補助事業全体にどのような影響（事故により、当初の計画から事業実施終了時期が延び、完了実績報告日が事業完了期限日を超過する、等）を及ぼすかを記載してください

1. 補助事業の遂行及び完了の予定

以下に事故報告による期限の延長が認められた場合の「事業完了予定日」及び「事業完了報告予定日」の想定を具体的に記載してください

「事業完了予定日」は設備・システム等の契約・発注行為/納品/発注先への支払いが完了する予定日付です。「完了実績報告予定日」は事業の完了を事務局にマイページ上で報告する予定の日付です

※記載した日付での期限の延長が認められるかは事務局での審査により決定します

補助事業全体の完了予定日　令和　年　月　日

完了実績報告予定日　令和　年　月　日

以上

（様式第５）

 令和　7年　XX月　XX日

観光地・観光産業における人材不足対策事業事務局　御中

補助事業者 所在地　東京都千代田区丸の内X-X-X

 名　称　株式会社丸の内XXXホテル

 代表者　代表取締役 XX XX

施設名　丸の内XXXホテル

令和６年度地域における受入環境整備促進事業補助金

（観光地・観光産業における人材不足対策事業）事故報告書

交付決定のあった標記補助金について、観光地・観光産業における人材不足対策事業に関する交付規程第１１条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告する。

記

1. 交付決定日

以下に交付決定通知書に記載の交付決定日を記載してください

令和7年XX月XX日

1. 申請番号

以下に交付決定通知書に記載の「K」から始まる計画・交付申請番号を記載してください

K00000

1. 事故の原因及び内容

以下に交付決定を受けた内容のうち、①事故の原因（例えば導入を予定している設備の製造元の工場が●●月●●日の台風で浸水したことで、製造を停止しており、●●月に製造再開の予定となった、等）、②事故の内容（導入を予定している設備の納品が●●月●●日になったことから、事業完了期限日である●●月●●日までに本補助事業を完了させることが難しくなった、等）を数値や詳細なな事故の原因及び内容の発生日、対象の製品名を含めて具体的に記載してください

※抽象的な内容の記載は認められません

　導入を予定している設備の製造元の工場が●●月●●日の台風で浸水したことで、製造を停止しており、●●月に製造再開の予定となった。導入を予定している設備の納品が●●月●●日になったことから、事業完了期限日である●●月●●日までに本補助事業を完了させることが難しくなった。

1. 事故に係る金額

以下に事故が発生した物品の事業費（申請者が支払った費用）を記載してください

金　●●　円

1. 事故に対する措置

以下に申請者側で事故に対して取るべき対応措置を具体的に記載してください

記載にあたっては事故原因に対してできる限り速やかに事業を完了させる対策（製造元業者に状況の確認を行い、工場の再稼働予定時期および納品時期を確認した。確認の結果、●●年●●月●●日に納品されることが確定した、等）を日付、対象の製品名を含めて具体的に記載してください

製造元業者に状況の確認を行い、工場の再稼働予定時期および納品時期を確認した。確認の結果、●●年●●月●●日に納品されることが確定した。

1. 事故が補助事業に及ぼす影響

以下に事故が補助事業全体にどのような影響（事故により、当初の計画から事業実施終了時期が延び、完了実績報告日が事業完了期限日を超過する、等）を及ぼすかを記載してください

事故により、当初の計画から事業実施終了時期が延び、完了実績報告日が事業完了期限日を超過する。

1. 補助事業の遂行及び完了の予定

以下に事故報告による期限の延長が認められた場合の「事業完了予定日」及び「事業完了報告予定日」の想定を具体的に記載してください

「事業完了予定日」は設備・システム等の契約・発注行為/納品/発注先への支払いが完了する予定日付です。「完了実績報告予定日」は事業の完了を事務局にマイページ上で報告する予定の日付です

※記載した日付での期限の延長が認められるかは事務局での審査により決定します

補助事業全体の完了予定日　令和●●年●●月●●日

完了実績報告予定日　令和●●年●●月●●日

以上